## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2022-09-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 3 | 2022 | 131 | 3.3.1 | Hallazgo administrativo a causa de fallas de la gestion de socilaizacion del proyecto incidiendo en la programacion y presupuesto contractual a causa de la liberacion de saldos sin ejecutar dentro de la gestion presupuestal del contrato de obra OP-145 de 2019. | 1 | Verificar y socializar las actividades a ejecutar con la comunidad antes de iniciar un proceso de formulacion | Socializacion proyectos de inversion a la comunidad | No. de actividades programadas / No. de actividades ejecutadas | 3 | Area Gestion Desarrollo Local- Infraestructura | 2022-09-26 | 2022-12-31
2 | FILA_2 | 3 | 2022 | 131 | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria del contrato de obra Publica No OP-145 de 2019 de $37.872.478 y presunta incidencia disciplinaria por reconocimientos injustificados de AUI para item NP-14, 1% Estampilla U-Distrital y otros. | 2 | Realizar el descuento pertinenete del hallazgo al contratista para el caso de obra en la respectiva liquidacion y tener en cuenta estos reconocimientos del personal adicional ( celadores) en proximos contratos de obra | Recuperacion mayor valor pagado | pagos efectuados / cargos directamente relacionados con el objeto contractual | 100% | Area Gestion Desarrollo Local- Infraestructura | 2022-09-26 | 2022-12-31
4 | FILA_3 | 3 | 2022 | 131 | 3.3.4 | Hallazgo administrativo por la no publicacion en la plataforma SECOP II del anexo # 17 de la poliza de cumplimiento #21-44-101308660 que ampara el contrato de interventoria -CIN-160/2019. | 3 | Una vez cargadas las polizas por parte de los contratistas con ocasión de las actualizaciónes durante la ejecución del contrato, esto deberá ser notificado por parte del apoyo a la supervisión al equipo de contratacion para la validación y aprobación y publicación de los anexos adicionales que se expidan. | Seguimiento en la actualizacion de las garantias pactadas | No. de contrato verificados/ No. de polizas publicadas. | 100% | Area Gestion Desarrollo Local- Contratacion. | 2022-09-26 | 2022-12-31
5 | FILA_4 | 3 | 2022 | 131 | 3.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no reportar en la cuenta mensual a la Contraloria de Bogota D.C el valor de la adicion del contrato de obra No. 237 de 2020 por valor de $ 908.051.940 e interventoria No 283 de 2020 por valor de $ 196.358.868 a traves del aplicativo SIVICOF. | 4 | Realizar un control mediante una base compartida en linea donde se reporten todas las modificaciones de manera conjunta a la publicada en SECOP y de esta manera mantener actualizada en tiempo real al encargado de realizar el reporte a SIVICOF de las modificaciones. | Control reporte modificaciones a SIVICOF | comparación de las modificacines suscristas/No. modificaciones reportadas | 100% | Area Gestion Desarrollo Local- Contratacion. | 2022-09-26 | 2022-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: buenas tardes: La base va a ser compartida por quienes
Note on K14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: considero que la gestion debe ser permanente, el sivicof reporta mes a mes informacion, creo que se debe implementar mas bien un proceso de conciliacion mensualizado designando un responsable

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2021-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## Sheet3
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2021-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 3 | 2021 2021 | 149 | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal del Cto de obra pública 127 de 2018 en cuantía de $356.899.722 y presunta incidencia disciplinaria por pagos de diseños, estudios y diagnósticos de segmentos no intervenidos o descartados, pagos de AIU a los cuales solo aplica IVA, pago de ítems incluidos en otros conceptos, actividades en obras inconclusas y otros. (Ver informe). | 1 | 1. Preventiva: Ampliar descripcion dentro del anexo tecnico; especificando procedimiento a seguir en el proceso de diagnosticos previo a cualquier posible intervencion 2. Procesos por separados estudios y diseños intervencion para los contratos de malla vial. 2. Correctiiva: Requerimiento y mesa de trabajo para socializar inf final presentado X Contraloria en el marco de la Auditoria 2. liquidacion Bilateral o unilateral incorporando hallazgos 3.Aplicar Art 86 ley 1474 al cont interv y obra. | Anexo Tecnico. Acta de liquidacion Bilateral o Unilateral. | 1. No. de seguimiento anexos tecnicos/ No. procesos publicados. 2. Acta de lliquidacion. | 100 | Area Gestion Desarrollo Local- Infraestructura | 2021-12-22 | 2022-12-20
2 | FILA_2 | 3 | 2021 2021 | 149 | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal Cto Obra 128 de 2018 en cuantía de $36.590.463,89 y presunta incidencia disciplinaria por mayor valor pagado por el reconocimiento de los ítems 1.2. Y 1.11 Protección a árboles. (Ver informe). | 2 | 1. Preventiva: Fortalecer anexos tecnicos; de los contratos de obra, interventoria de mallla vial respecxto de los hallazgos de la auditoria. 2. Correctiiva: 1.Requerimiento al contratista explicacion hallazgos 2. mesa de trabajo para analisis respuesta 2. liquidacion Bilateral o unilateral incorporando hallazgos 4. Aplicar art 86 ley 1474 debido proceso cont interv y obra. | Anexo tecnico. requerimiento frente al hallazgo fiscal. | 1. No. de anexos tecnicos elaborados/ No. de anexos tecnicos fortalecidos. 2. No requerimiento realizado/ No. requerimientos entrgados. 3. Mesa de trabajo citada/ Mesa de trabajo realizada. | 100 | Area Gestion Desarrollo Local- Infraestructura | 2021-12-22 | 2022-12-20
3 | FILA_3 | 3 | 2021 2021 | 149 | 3.3.3 | Hallazgo administrativo, por no reportar en la cuenta mensual a la Contraloría de Bogotá D.C., el valor de la adición del contrato de interventoría No. 141 de 2018 por valor de $151.874.896 a través del aplicativo SIVICOF, (Ver informe). | 3 | Realizar capacitacion para diligenciar formatos en linea de manera segura a las areas resposanbles del reporte de SIVICOF Diligenciar en linea la planilla de reporte de SIVICOF a traves del programa ONEDRIVE de acuerdo a los plazos establecidos por la contraloria | ONE DRIVE | No. de reportes a realizar/ No reportes realizados. | 100 | Area Gestion Desarrollo Local- Contratacion - presupuesto. | 2021-12-22 | 2022-12-20
4 | FILA_4 | 3 | 2021 2021 | 149 | 3.3.4 | Hallazgo administrativo: Por la no publicación en el SECOP de la totalidad de los actos administrativos y demás documentos de los procesos contractuales, contratos de obra 127 y 128 de 2018; como de su contrato de interventoría 141 de 2018, o extemporaneidad en su publicación. (Ver informe). | 4 | Validacion mensual del reporte de informacion en SIVICOF versus la informacion publicada en la plataforma del SECOP . Capacitacion frente al procedimiento de validacion de la informacion publicada en la plataforma SECOP II, previo el reporte en SIVICOF | 1.Reporte informacion SIVICOF y SECOP. 2. Capacitacion rocedimiento. | No. Ordenes de pago realizadas/ No. ordenes de pago publicadas. | 100 | Area Gestion Desarrollo Local- Contratacion - presupuesto. | 2021-12-22 | 2022-12-20
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## Sheet5
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2021-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021