## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
cons | fila | ent | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
86 | FILA_1 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.1 | 1 | número de contratos cas suscritos / número de contratos suscritos en la vigencia | 0.5 | 30-Sep-2018: A la fecha la ALSF no ha suscrito CAS 23-jun-2018: a la fecha no se han suscrito contatos CAS 29-Jun-2018: A la fecha la ALSF no ha suscrito CAS |  |  | 2018-10-22
101 | FILA_16 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.10 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
102 | FILA_17 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.10 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
103 | FILA_18 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.11 | 1 | compromiso presupuestal a 30-jun-2019 / asignació presupuestal para inversiones 2019 | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
104 | FILA_19 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.12 | 1 | Certificación de cifras correctas en el documento del PDL / documento PDL publicado | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
87 | FILA_2 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.2 | 1 | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
88 | FILA_3 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.3 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
89 | FILA_4 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.3 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
90 | FILA_5 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.3 | 3 | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
91 | FILA_6 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.4 | 1 | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
92 | FILA_7 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.5 | 1 | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
93 | FILA_8 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.6 | 1 | número de contratos cas suscritos / número de contratos suscritos en la vigencia | 0.5 | 30-Sep-2018: A la fecha la ALSF no ha suscrito CAS 23-jun-2018: a la fecha no se han suscrito contatos CAS 29-Jun-2018: A la fecha la ALSF no ha suscrito CAS |  |  | 2018-10-22
94 | FILA_9 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.7 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
95 | FILA_10 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.7 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
96 | FILA_11 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.7 | 3 | lineamientos establecidos para gestión de documentos contractuales/ lineamientos propuestos a establecer para gestión de documentos contractuales | 0.5 | 23-08-2018: se envió un correo a gestión documental solicitando el lineamiento a aplicar respecto a los soportes válidos ara la ejecucuón contractual |  |  | 2018-08-23
97 | FILA_12 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.8 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
98 | FILA_13 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.8 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
99 | FILA_14 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.8 | 3 | lineamientos establecidos para ingreso de elementos al almacén/ lineamientos propuestos a establecer parapara ingreso de elementos al almacén | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
100 | FILA_15 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.2.9 | 1 | compromiso presupuestal a 30-jun-2019 / asignació presupuestal para inversiones 2019 | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
105 | FILA_20 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.1 | 1 | Publicación de actualizaciones en SECOP / actualizaciones de contratos realizadas en el mes | 0.98795 | 23-08-2018: a 23-Ago se han registrado 117 contratos, 26 novedads y 23 modificaciones las cuales están publicadas en las respectivas plataformas (SECOP I, SECOP II; Tienda virtual) a 30 de Junio, se ha suscrito 111 contratos, 20 novedades y 20 modificaciones. Todas estás fueron publicadas opiortunamente en las respectivas plataformas Se realizaron dos liquidaciones que no fueron publicadas a tiempo |  |  | 2018-08-23
106 | FILA_21 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.2 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
107 | FILA_22 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.2 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
108 | FILA_23 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.2 | 3 | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
109 | FILA_24 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.3 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
110 | FILA_25 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.3 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
111 | FILA_26 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.4 | 1 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
112 | FILA_27 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.4 | 2 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
113 | FILA_28 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.3.4 | 3 | visitas realizadas del plan de trabajo de estabilidades de obra / visitas programadas del plan de trabajo de estabilidades de obra | 0.625 | 23-08-2018: Se realizaron 5 visitas de las visitas programadas; 98-2014, 99-2014; 130-2014-059-2013 y 108-2015 |  |  | 2018-08-23
114 | FILA_29 | 3 | 2018 | 111 | 3.1.4.1 | 1 | estudio previo con lista de chequeo diligenciada y firnmada / estudios previos aprobados | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
115 | FILA_30 | 3 | 2018 | 111 | 3.2.1.1 | 1 | matriz para reporte de cambios en proyectos diseñada / matriz para reporte de cambios en proyectos propuesta a diseñar | 0 | 23-08-2018: esta en revisión la matriz diseñada |  |  | 2018-08-23
116 | FILA_31 | 3 | 2018 | 111 | 3.2.1.1 | 2 | proyectos actualizados en segplan / proyectos actualizados | 1 | 23-08-2018: A la fecha se realizaron las actualizaciones requeridas a los 14 proyectos de inversión |  |  | 2018-08-23
117 | FILA_32 | 3 | 2018 | 111 | 3.2.1.2 | 1 | compromiso presupuestal a 30-jun-2019 / asignació presupuestal para inversiones 2019 | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
118 | FILA_33 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.1 | 1 | Solicitudes de confirmación de si el aplicativo sico es contable o jurídica enviadas / solicitudes confirmación de si el aplicativo sico es contable o jurídica propuestas | 1 | Por medio de correo electrónico institucional se realizó la verifiación. |  |  | 2018-06-29
119 | FILA_34 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.2 | 1 | ajustes y clasificaciones a los registros contables de las cuentas de propiedad planta y equipo registradas / ajustes y clasificaciones a los registros contables de las cuentas de propiedad planta y equipo detectadas | 0 | En implentación |  |  | 2018-08-23
120 | FILA_35 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.2 | 2 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
121 | FILA_36 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.2 | 3 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
122 | FILA_37 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.3 | 1 | Registro de cuentas BUP realizadas / registro de cuentas BUP entregadas por infraestructura | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
123 | FILA_38 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | 1 | actualización legal de los contratos entregados en comodato | 0.9 | 23-08-2018. Ya se firnaron las actas de liquidación de los 15 comodatos vencidos 29-Jun-2018: De 20 contratos a actualizar, quedan dos pendientes de firmas |  |  | 2018-08-23
124 | FILA_39 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | 2 | Registro en el sistema de los comodatos actualizados legalmente / total de comodatos actualizados legalmente | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
125 | FILA_40 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | 3 | Matriz de control de comodatos diseñadas / matriz de comodatos propuestas a diseñar | 0 | En implementación |  |  | 2018-08-23
126 | FILA_41 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | 4 | contratos de supervisores con obligaación específica de cumplimiento de actividades de supervisión / contratos de supervisiones suscritos | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
127 | FILA_42 | 3 | 2018 | 111 | 3.3.1.4 | 5 | retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores realizadas / retroalimentaciones sobre responsabilidad de supervisores programadas | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
1 | FILA_1 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.1.1 | 1 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RADICADA Y ENTREGADA / SOLICITUDES DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS | 1 | En la página 9 en el item "verificación del cumplimiento del contrato" del radico 20160320007023 se establece la obligació de "Exigir al contratista los informes generales sobre el desarrollo del con-trato en cada una de sus etapas de acuerdo con el término determinado por él o establecido en el contrato. Documentos que deben reposar en el archivo contractual de la entidad" y ",,,y demás documentos que se originen con ocasión del desarrollo contrac-tual, los cuales remitirá en copia al Grupo de Trabajo de Contratación del Fondo quien los conservara ,,," | 100 |  | 2018-03-28
2 | FILA_2 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.1.1 | 2 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RADICADA Y ENTREGADA / SOLICITUDES DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS | 1 | Se revisaron los contratos 2016-2017 pare verificar que existan los documentos requeridos | 100 |  | 2017-12-29
3 | FILA_3 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.1.1 | 3 | DOCUMENTOS MAL ARCHIVADOS SACADOS / DOCUMENTOS MAL ARCHIVADOS | 1 | Se revisaron los documentos y se corrigio el archivo. Se dejo testigo documental de la acción realizada | 100 |  | 2017-12-29
4 | FILA_4 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.1.1 | 4 | LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DILIGENCIADA AL 100% Y FIRMADA POR EL ABOGADO RESPONSABLE / CONTRATOS FIRMADOS | 1 | Se revisaron contratos 2016 y 2017 verificando existencia y diligenciamiento de listas | 100 |  | 2017-12-29
5 | FILA_5 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.1.1 | 5 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES PROGRAMADAS | 1 | Renee Quimbay realizó reuniones el 25 de julio y el 11 de septiembre con los supervisores para reroalimentar sobrela importancia de ser muy meticuloso con la supervisiones a cargo.. Soporte actas | 100 |  | 2018-03-28
6 | FILA_6 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.2.1 | 1 | APLICACIONES DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150-2007 / APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150-2007 REQUERIDAS | 1 | A la fecha se han realizado apremios y requerimientos para entrega de pólizas y para completar la | 100 |  | 2018-03-28
7 | FILA_7 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.2.2 | 1 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES PROGRAMADAS | 1 | Renee Quimbay realizó reuniones el 25 de julio y el 11 de septiembre con los supervisores para reroalimentar sobrela importancia de ser muy meticuloso con la supervisiones a cargo.. Soporte actas | 100 |  | 2018-03-28
8 | FILA_8 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.3.1 | 1 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES PROGRAMADAS | 1 | Renee Quimbay realizó reuniones el 25 de julio y el 11 de septiembre con los supervisores para reroalimentar sobrela importancia de ser muy meticuloso con la supervisiones a cargo.. Soporte actas | 100 |  | 2018-03-28
9 | FILA_9 | 3 | 2016 2016 | 171 | 3.3.3 | 1 | ESTUDIOS PREVIOS EN LOS QUE SE USA EL PRINCIPO DE PLANEACIÓN / ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS | 1 | Se viene utillizando la guía orientadora para la elaboración de estudios previos que se desarrollo par la Alcaldía Los procesos tienen mínimo tres revisiones previas antes de publicarse: la de Renee Quimbay, la del abogado responsable y la del cómite de contratación. Para los casos en que cuenta con pliegos tipo, éste ha sido utilizado. | 100 |  | 2018-03-28
10 | FILA_10 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.1.1 | 1 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RADICADA Y ENTREGADA / SOLICITUDES DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS | 1 | se generaron los radicados: 20175320163971 2017-08-14 y 20175320164231 2017-08-14 y 20175320197541 | 100 |  | 2017-12-29
11 | FILA_11 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.1.1 | 2 | LINEAMIENTO EMITIDOS SOBRE GUÍA TÉCNICA A UTILIZAR PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA / LINEAMIENTO A EMITIR SOBRE GUÍA TÉCNICA A UTILIZAR PARA PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA | 1 | Se han utilizaron los pliegos tipos definidos por la SDG para parques y obras viales. Se evidencia en los contratos 124, 125, enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.211114&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true COP 1382017 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.248328&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true COP 142, enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.238902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 100 |  | 2017-12-29
12 | FILA_12 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.1.1 | 3 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES PROGRAMADAS | 1 | Renee Quimbay realizó reuniones el 25 de julio y el 11 de septiembre con los supervisores para reroalimentar sobrela importancia de ser muy meticuloso con la supervisiones a cargo.. Soporte actas | 100 |  | 2018-03-28
13 | FILA_13 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.1.2 | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE PARQUES GENERADOS QUE INCLUYEN LA MATRIZ DE PARQUES EXISTENTES/ NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE PARQUES GENERADOS | 1 | Anexo Tecnico Definitivo FDLSF-LP-021-2017 COP 142/2017 Paginas 2 y 3 Se evidencia el listado de parques detallando su codigo, nombre y dirección del mismo. Y Adicionalmente en los estudios previos se tiene la aprobación del IDRD | 100 |  | 2018-03-28
14 | FILA_14 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.1.3 | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE PARQUES GENERADOS QUE INCLUYEN LA MATRIZ DE PARQUES EXISTENTES/ NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE PARQUES GENERADOS | 1 | Anexo Tecnico Definitivo FDLSF-LP-021-2017 COP 142/2017 Paginas 2 y 3 Se evidencia el listado de parques detallando su codigo, nombre y dirección del mismo. Y Adicionalmente en los estudios previos se tiene la aprobación del IDRD | 100 |  | 2018-03-28
15 | FILA_15 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.2.1 | 1 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RADICADA Y ENTREGADA / SOLICITUDES DE ENTREGA DOCUMENTOS PROGRAMADAS | 1 | Se genero el documento 20175320066411 del 2017-04-05para que la interventoria nos haga llegar los soportes requeridos inlcuidos los de las escombreras | 100 |  | 2017-12-29
16 | FILA_16 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.2.1 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES E INTERVENTORES PROGRAMADAS | 1 | Renee Quimbay realizó reuniones el 25 de julio y el 11 de septiembre con los supervisores para reroalimentar sobrela importancia de ser muy meticuloso con la supervisiones a cargo.. Soporte actas | 100 |  | 2018-03-28
17 | FILA_17 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.2.1 | 3 | NOVEDADES DEL CONTRATO COP-130-2014 PUBLICAAS EN EL SECOP / NÚMERO DE NOVEDADES DEL CONTRATO COP-130-2014 | 1 | Se publicaron las novedades del contrato en SECOP enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-125603 | 100 |  | 2017-12-29
18 | FILA_18 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.2.1 | 4 | HERRAMIENTA DISPONIBLE PARA CONTROLAR Y EVIDENCIAR EL TIEMPO DE PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES | 1 | En la herramienta que se encuentra en gmail para relacionar los contratos de la Alcaldía, se incluyo una columna para incluir la fecha de publiación en SECOP | 100 |  | 2018-03-28
19 | FILA_19 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.2.2 | 1 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS RADICADA Y ENTREGADA / SOLICITUDES DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS | 1 | Se genero el documento 20175320066411 del 2017-04-05 para que la interventoria nos haga llegar los soportes requeridos inlcuidos los de las escombreras | 100 |  | 2017-12-29
20 | FILA_20 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.3.1 | 1 | NOVEDADES CONTRACTUALES DEL CONTRATO COP-130-2014 PUBLICAAS EN EL SECOP / NÚMERO DE NOVEDADES DEL CONTRATOS COP-130-2014 | 1 | Se publicaron las novedades del contrato en SECOP enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-125603 | 100 |  | 2017-12-29
21 | FILA_21 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.3.1 | 2 | HERRAMIENTA DISPONIBLE PARA CONTROLAR Y EVIDENCIAR EL TIEMPO DE PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES | 1 | En la herramienta que se encuentra en gmail para relacionar los contratos de la Alcaldía, se incluyo una columna para incluir la fecha de publiación en SECOP | 100 |  | 2018-03-28
22 | FILA_22 | 3 | 2016 2016 | 191 | 3.4.1 | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE PARQUES GENERADOS QUE INCLUYEN LA MATRIZ DE PARQUES EXISTENTES/ NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE PARQUES GENERADOS | 1 | Anexo Tecnico Definitivo FDLSF-LP-021-2017 COP 142/2017 Paginas 2 y 3 Se evidencia el listado de parques detallando su codigo, nombre y dirección del mismo. Y Adicionalmente en los estudios previos se tiene la aprobación del IDRD | 100 |  | 2018-03-28
23 | FILA_23 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.2.1 | 1 | SEGUIMIENTOS MENSUALES AL PAA REALIZADOS / SEGUIMIENTOS MENSUALES AL PAA PROGRAMADOS | 1 | Se realiza una reunión semanal donde participan: Alcalde, Coordinadores, asesores, prensa, promotor de la mejora y funcionarios que se inviten paa los temas que se requieranSe tiene un archivo en excel, donde se toman notas de la reunión semanal tambien se lleva una hoja con la información del estadod e los porcesos contractuales | 100 |  | 2018-03-26
24 | FILA_24 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.2.1 | 2 | SISTEMA DE SEMÁFOROS PARA SEGUIMIENTO AL PAA IMPLEMENTADOS / SISTEMA DE SEMÁFOROS PARA SEGUIMIENTO AL PAA PROGRAMADOS | 1 | Se tiene un archivo en excel, donde se toman notas de la reunión semanal tambien se lleva una hoja con la información del estadod e los porcesos contractuales | 100 |  | 2018-03-26
25 | FILA_25 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.2 | 1 | GUÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS IMPLEMENTADA / GUÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROYECTADA PARA IMPLEMENTAR | 1 | Para el seguimiento de los procesos contractuales, semanalmente, se realiza una reunión directiva donde se revisa es estado de los procesos a contratar Para los estudios previos se hace una revisión inical del histórico de la Alcaldía. También se revisa el sistema de informacion y reporte empresoraial SIREM de de la Supersociedades que se encuentra detallada por sector y actividad ecómica. Para procesos de infraestructura se utilizo la bolsa de precios de la Agencia ie Infraestructura y del IDU | 100 |  | 2018-03-26
26 | FILA_26 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.3 | 1 | GUÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS IMPLEMENTADA / GUÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROYECTADA A IMPLEMENTAR | 1 | Para el seguimiento de los procesos contractuales, semanalmente, se realiza una reunión directiva donde se revisa es estado de los procesos a contratar Para los estudios previos se hace una revisión inical del histórico de la Alcaldía. También se revisa el sistema de informacion y reporte empresoraial SIREM de de la Supersociedades que se encuentra detallada por sector y actividad ecómica. Para procesos de infraestructura se utilizo la bolsa de precios de la Agencia ie Infraestructura y del IDU | 100 |  | 2018-03-26
27 | FILA_27 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.3 | 2 | PLIEGOS TIPO UTILIZADOS / PROCESOS QUE TIENEN PLIEGOS TIPOS REALIZADOS | 1 | Se han utilizaron los pliegos tipos definidos por la SDG para parques y obras viales. Se evidencia en los contratos 124, 125, enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.211114&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true COP 1382017 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.248328&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true COP 142, enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.238902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 100 |  | 2018-03-26
28 | FILA_28 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.3 | 3 | PUBLICACIÓN DE SECOP DEL CONTRATO 157-2014 / CONTRATO 157 2014 A PUBLICAR EN SECOP | 1 | Se ha publicado en SECOP la información que dispone la ley y se puede evidencia r en dicha página | 100 |  | 2018-03-26
29 | FILA_29 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.3 | 4 | PUBLICACIÓN EN SECOP DE LOS CONTRATOS SUBSCRITOS / CONTRATO SUSCRITOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017 | 1 | Cada contrato tiene como parte documental copia de la publicación en SECOP que evidencia la labor realizada por el abogado. Se ha publicado en SECOP la información que dispone la ley y se puede evidencia r en dicha página Desde junio-2017, se está contratando a través de SECOP II, lo que nos permite tener publicado todo en línea en oportunidad | 100 |  | 2018-03-26
30 | FILA_30 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.4 | 1 | REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL ASOCIADO Y SU INTERVENTOS / REQUERIMIENTOS A REALIZAR AL ASOCIADO Y SU INTERVENTOS | 1 | Se enviaron las coumnicaicones 20175320093721, 20175320097381, 20175320286751 | 100 |  | 2018-03-26
31 | FILA_31 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.4 | 2 | RETROALIMENTACIÓN RESPECTO A LOS ROLES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS / RETROALIMENTACIÓN RESPECTO A LOS ROLES DE SUPERVISIÓN PROYECTADA | 1 | Renee Quimbay realizó reuniones el 25 de julio y el 11 de septiembre con los supervisores para reroalimentar sobrela importancia de ser muy meticuloso con la supervisiones a cargo.. Soporte actas | 100 |  | 2018-03-26
32 | FILA_32 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.1.3.5 | 1 | ESTUDIOS PREVIOS QUE INCLUYAN EN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE DEBAN APLICAR / ESTUDIOS PREVIOS PRESNTADOS | 1 | Se viene utillizando la guía orientadora para la elaboración de estudios previos que se desarrollo par la Alcaldía | 100 |  | 2018-03-26
33 | FILA_33 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.2.1.1 | 1 | SEGUIMIENTOS MENSUALES AL PAA REALIZADOS / SEGUIMIENTOS MENSUALES AL PAA PROGRAMADOS | 1 | Se realiza una reunión semanal donde participan: Alcalde, Coordinadores, asesores, prensa, promotor de la mejora y funcionarios que se inviten paa los temas que se requieranSe tiene un archivo en excel, donde se toman notas de la reunión semanal tambien se lleva una hoja con la información del estadod e los porcesos contractuales | 100 |  | 2018-03-26
34 | FILA_34 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.2.1.2 | 1 | CERTIFICACIONES DE REVISIÓN DE CIFRAS EN MUSI / NÚMERO DE PROYECTOS ACTUALIZADOS EN MUSI | 1 | Se realizaron cetificaciones revisando las cifras de la MUSI respecto a PREDIS | 0 |  | 2017-12-29
35 | FILA_35 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.2.1.3 | 1 | SEGUIMIENTOS MENSUALES AL PAA REALIZADOS / SEGUIMIENTOS MENSUALES AL PAA PROGRAMADOS | 1 | Se realiza una reunión semanal donde participan: Alcalde, Coordinadores, asesores, prensa, promotor de la mejora y funcionarios que se inviten paa los temas que se requieranSe tiene un archivo en excel, donde se toman notas de la reunión semanal tambien se lleva una hoja con la información del estadod e los porcesos contractuales | 100 |  | 2018-03-26
36 | FILA_36 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.2.1.3 | 2 | SISTEMA DE SEMÁFOROS PARA SEGUIMIENTO AL PAA IMPLEMENTADOS / SISTEMA DE SEMÁFOROS PARA SEGUIMIENTO AL PAA PROGRAMADOS | 1 | Se realiza una reunión semanal donde participan: Alcalde, Coordinadores, asesores, prensa, promotor de la mejora y funcionarios que se inviten paa los temas que se requieranSe tiene un archivo en excel, donde se toman notas de la reunión semanal tambien se lleva una hoja con la información del estadod e los porcesos contractuales | 100 |  | 2018-03-26
37 | FILA_37 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.2.1.4 | 1 | FORMATOS DILIGENCIADOS DE ACUERDO A CONTRALORIA / FORMATOS ENVIADOS EN LA RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS A CONTRALORIA | 1 | Se entrego el informe de balance social 2017 siguiendo las instrucciones de contraloria | 100 |  | 2017-12-29
38 | FILA_38 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.3.1.1 | 1 | ACTUALIZACIÓN NOMBRE EN ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE MULTAS / ACTUALIZACIONES PROPUESTAS EN EL ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE MULTAS | 1 | se renombraron los campos de la herramienta excel usada para registrar y hacer seguimiento a las multas para evitar confusiones. Soporte en el archivo de multas compartido para su actualización y consulta | 100 |  | 2018-03-26
39 | FILA_39 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.3.1.2 | 1 | REALIZACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO TOTAL DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA / INVENTARIOS FÍSICOS TOTALES PROYECTADOS A REALIZAR | 1 | se suscribió el contrato 86-2017 para ralizar el la toma física y la valoración de los bienes de la Alcaldía Soporte SECOP II link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.178803&isFromPublicArea=True&i | 100 |  | 2018-03-26
40 | FILA_40 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.3.1.2 | 2 | INFORMES FINALES DE INVENTARIO GENERADOS / INFORMES FINALES DE INVENTARIO PROYECTADOS PARA GENERAR | 0.8 | 17-08-2018: El contratista entrego un nuevo informe con la ifnormación organizada de acuerdo a lo requerido por el contrato. En estos momentos se está revisando que cumpla para seguir con el proceso. 31-12-2018: Se tiene un informe final entregado por el contratissta. Sin embargo, está pendeinte de hacer precisiones para que se pueda aplicar | 50 |  | 2018-08-23
41 | FILA_41 | 3 | 2017 2017 | 115 | 2.3.1.2 | 3 | REGISTROS CONTABLES EN SI CAPITAL RESULTADOS DE LA CONCILIACIÓN/ REGISTROS CONTABLES EN SI CAPITA A REALIZAR COM RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN | 0 | Debido a que no se tiene informe final definictivo, no se puede hacer registros contables | 0 |  | 2018-08-23
42 | FILA_42 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.1 | 1 | ACTUALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS A CONTRATOS CON DOCUMENTOS FALTANTS DE PUBLICAR / CONTRATOS CON DOCUMENTOS NO PUBLICADOS ENCONTRADOS | 1 | se realizó la publicación en SECOP, en los contratos que aún no tenían publicada la liquidación, lde los documentos faltantes Verificar aleatoriamente los contratos 2017. La tarea de publicación se ha venido realizando a medida que se tienen los documentos La relación total con los enlaces a SECOP se encuentra publicada en la web de la Alcaldía "http://www.santafe.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos" | 100 |  | 2018-03-28
43 | FILA_43 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.1 | 2 | REVISIONES ALEATORIAS REALIZADAS / REVISIONES PROGRAMADAS A REVISAR | 1 | Se efectuaron revisiones aleatorias para confirmar la publicación de los documentos en SECOP Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 100 |  | 2017-12-29
44 | FILA_44 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.2 | 1 | DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO ENTREGADO ALL CONTRATISTA / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A ENVIAR | 1 | se proyecto el radico 20175320167301 del 17-Ago-2017 | 100 |  | 2017-12-29
45 | FILA_45 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.2 | 2 | SEGUIMIENTOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS FALLA DETECTADAS, REALIZADO / SEGUIMIENTOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS FALLA DETECTADAS PROYECTADOS | 0 | 23-08-2018: se tiene programada la visita de seguimiento para el martes 14 de Septiembre | 0 |  | 2018-08-23
46 | FILA_46 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.2 | 3 | PLANES DE TRABAJO DE SEGUIIMIENTO DE OBRA DEFINIDOS / PLANES DE SEGUIIMIENTO DE OBRA PROYECTADOS | 1 | Se definio un plan de visita para obras. De cuatro visitas programadas se cumplieron tres. Las fotos de la visita se pueden revisar en el enlace https://drive.google.com/file/d/10SlOV3x8cVa5SnfW1uHE86OruXKgPsFt/view | 100 |  | 2017-12-29
47 | FILA_47 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.3 | 1 | ANEXOS TÉCNICOS DE PROCESOS DE OBRA PÚBLICA, CON INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE MANEJO DE EVENTOS CONTRACTUALES / CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SUSCRITOS | 1 | Se incluyo dentro de las obligaciones específicas y en de la clausula de pago de la minuta del contrato | 100 |  | 2017-12-29
48 | FILA_48 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.4 | 1 | PLIEGOS TIPO DE OBRA PÚBLICA USADOS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PROCESOS DE OBRA PÚBLICA PUBLICADOS | 1 | Se han utilizaron los pliegos tipos definidos por la SDG para parques y obras viales. Se evidencia en los contratos 124, 125, enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.211114&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true COP 1382017 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.248328&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true COP 142, enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.238902&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 100 |  | 2018-03-28
49 | FILA_49 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.5 | 1 | DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO ENTREGADO AL CONTRATISTA / NÚMERO DE REQUERIMIENTOS PROYECTADOS A ENVIAR | 1 | se proyecto el radicado 20175320167301 el 17-Ago-2017 | 100 |  | 2017-12-29
50 | FILA_50 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.5 | 2 | SEGUIMIENTOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS FALLA DETECTADAS, REALIZADO / SEGUIMIENTOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS FALLA DETECTADAS PROYECTADOS | 0 | 23-08-2018: se tiene programada la visita de seguimiento para el martes 14 de Septiembre | 0 |  | 2018-08-23
51 | FILA_51 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.5 | 3 | PLANES DE TRABAJO DE SEGUIIMIENTO DE OBRA DEFINIDOS / PLANES DE SEGUIIMIENTO DE OBRA PROYECTADOS | 1 | Se definio un plan de visita para obras. De cuatro visitas programadas se cumplieron tres. Las fotos de la visita se pueden revisar en el enlace https://drive.google.com/file/d/10SlOV3x8cVa5SnfW1uHE86OruXKgPsFt/view | 100 |  | 2017-12-29
52 | FILA_52 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.6 | 1 | ANEXOS TÉCNICOS DE PROCESOS DE OBRA PÚBLICA, CON INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE MANEJO DE EVENTOS CONTRACTUALES / CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SUSCRITOS | 1 | Se incluyo dentro de las obligaciones específicas y en de la clausula de pago de la minuta del contrato | 100 |  | 2017-12-29
53 | FILA_53 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.7 | 1 | ANEXOS TÉCNICOS DE PROCESOS DE OBRA PÚBLICA, CON INCLUSIÓN DE MECANISMOS DE MANEJO DE EVENTOS CONTRACTUALES / CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SUSCRITOS | 1 | Se incluyo dentro de las obligaciones específicas y en de la clausula de pago de la minuta del contrato | 100 |  | 2017-12-29
54 | FILA_54 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.8 | 1 | CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA VERTICAL CON AMPARO DE ESTABILIODAD DE OBRA / CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA VERTICAL SUSCRITOS | 1 | En el 2017, no se ralizaron contratos para obra pública vertical. Sin embargo, a todos los contratos, independientemente del tipo, se les exige póliza. | 100 |  | 2017-12-29
55 | FILA_55 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.8 | 2 | SEGUIMIENTOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS FALLA DETECTADAS, REALIZADO / SEGUIMIENTOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS FALLA DETECTADAS PROYECTADOS | 0 | 23-08-2018: se tiene programada la visita de seguimiento para el martes 14 de Septiembre | 0 |  | 2018-08-23
56 | FILA_56 | 3 | 2017 2017 | 130 | 3.8 | 3 | PLANES DE TRABAJO DE SEGUIIMIENTO DE OBRA DEFINIDOS / PLANES DE SEGUIIMIENTO DE OBRA PROYECTADOS | 1 | Se definio un plan de visita para obras. De cuatro visitas programadas se cumplieron tres. Las fotos de la visita se pueden revisar en el enlace https://drive.google.com/file/d/10SlOV3x8cVa5SnfW1uHE86OruXKgPsFt/view | 100 |  | 2017-12-29
57 | FILA_57 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.1 | 1 | DOCUMENTOS PUBLICADOS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN LA AUDITORÍA / DOCUMENTOS PENDIENTES DE PUBLICAR RELACIONADOS EN LA AUDITORÍA | 1 | Verificar aleatoriamente los contratos 2017. La tarea de publicación se ha venido realizando a medida que se tienen los documentos. Se publicaron las novedades de los contrato del hallazgo en SECOP | 100 |  | 2017-12-29
58 | FILA_58 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.1 | 2 | CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
59 | FILA_59 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.1 | 3 | PUBLICACIÓN EN SECOP DE LOS CONTRATOS SUBSCRITOS / CONTRATO SUSCRITOS | 1 | Verificar aleatoriamente los contratos 2017. La tarea de publicación se ha venido realizando a medida que se tienen los documentos. Adicionalmente se realizó una revisión general a inicios del 2018 para aegurar que todo este debidamente publicado La relación total con los enlaces a SECOP se encuentra publicada en la web de la Alcaldía "http://www.santafe.gov.co/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos" | 100 |  | 2018-03-28
60 | FILA_60 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.11 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
61 | FILA_61 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.11 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 1 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
62 | FILA_62 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.12 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
63 | FILA_63 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.12 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 1 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
64 | FILA_64 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.2 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
65 | FILA_65 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.2 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 1 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
66 | FILA_66 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.2 | 3 | EXPEDIENTES ÚNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENTREGA DE INSUMOS, CON LOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE ALMACÉN / EXPEDIENES ÚNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENTREGA DE INSUMOS RECIBIDOS EN ALMAC | 0 | 23-08-2018: Esta en implementación un control con la entrega de las cuentas de cobro para verificar que todos los proyectos que tienen insumos que requieren ingreso a Almacén, tenga el registro del sistma | 0 |  | 2018-08-23
67 | FILA_67 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.4 | 1 | ESTUDIOS DE SECTOR COMO PARTE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES / PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS | 0.5 | 23-08-2018: De 44 procesos del PAA 2018 que requieren estudio de sector, a la fecha se han publicado 18 en SECOP II y 4 en Tienda virtual y todos tienen el análisis del sector. 29-06-2018: A la fecha se tiene proyectado sacar 23 procesos, de los cuales los siguientes procesos realizados en el 2018 por la ALSFm incluyen los estudios de sector con datos actualizado: Malla vial, parques, eventos culturales, acondicionamiento de adulto mayor y buentrato infantil los estudios previos se hace una revisión inical del histórico de la Alcaldía. También se revisa el sistema de informacion y reporte empresoraial SIREM de de la Supersociedades que se encuentra detallada por sector y actividad ecómica. Para procesos de infraestructura se utilizo la bolsa de precios de la Agencia ie Infraestructura y del IDU |  |  | 2018-08-23
68 | FILA_68 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.5 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
69 | FILA_69 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.5 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 1 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
70 | FILA_70 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.6 | 1 | ACLARACIONES DE LICENCIA Y LIQUIDACIÓN DE 138-2014 INCLUIDAS EN EXPEDIENTE ÚNICO / ACLARACIONES DE LICENCIA Y LIQUIDACIÓN DE 138-2014 A INCLUIR EN EXPEDIENTE ÚNICO | 1 | 23-08-2018: El conttrato se liquidado el 21-jul-2018 29-07-2018: el contrato se encuentra en revisión de la liquidación, por lo que aún no se puede inluir la liquidación dentro del expediente único | 1 |  | 2018-08-23
71 | FILA_71 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.6 | 2 | ESTUDIOS PREVIOS QUE INCLUYEN ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO / ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS | 0.5 | 23-08-2018: De 44 procesos del PAA 2018, a la fecha se han publicado 18 en SECOP II y 4 en Tienda virtual y todos tienen la relación normativa. 29-06-2018: A la fecha se tiene proyectado sacar 23 procesos, de los cuales los siguientes procesos realizados en el 2018 por la ALSFm incluyen los estudios de sector con datos actualizado: Malla vial, parques, eventos culturales, acondicionamiento de adulto mayor y buentrato infantil los estudios previos se hace una revisión inical del histórico de la Alcaldía. También se revisa el sistema de informacion y reporte empresoraial SIREM de de la Supersociedades que se encuentra detallada por sector y actividad ecómica. Para procesos de infraestructura se utilizo la bolsa de precios de la Agencia ie Infraestructura y del IDU | 0 |  | 2018-08-23
72 | FILA_72 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.6 | 3 | DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO DE EVALUCIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTAS EVALUADAS | 0 | En implementación | 0 |  | 2018-08-23
73 | FILA_73 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.7 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
74 | FILA_74 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.7 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 1 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
75 | FILA_75 | 3 | 2017 2017 | 152 | 3.9 | 1 | ESTUDIOS PREVIOS CON DATOS ACTUALES DE FUENTES FORMALES / ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS | 0.25 | 23-08-2018; se mantiene la revisión deñ reporte empresarial SIREM de de la Supersociedades que se encuentra detallada por sector y actividad ecómica. Para procesos de infraestructura se utilizo la bolsa de precios de la Agencia ie Infraestructura y del IDU de 29-06-2018: A la fecha se tiene proyectado sacar 23 procesos, de los cuales los siguientes procesos realizados en el 2018 por la ALSFm incluyen los estudios de sector con datos actualizado: Malla vial, parques, eventos culturales, acondicionamiento de adulto mayor y buentrato infantil los estudios previos se hace una revisión inical del histórico de la Alcaldía. También se revisa el sistema de informacion y reporte empresoraial SIREM de de la Supersociedades que se encuentra detallada por sector y actividad ecómica. Para procesos de infraestructura se utilizo la bolsa de precios de la Agencia ie Infraestructura y del IDU | 0 |  | 2018-08-23
76 | FILA_76 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.1 | 1 | DOCUMENTOS PUBLICADOS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN LA AUDITORÍA / DOCUMENTOS PENDIENTES DE PUBLICAR RELACIONADOS EN LA AUDITORÍA | 1 | 29-08-2018 En el 2018, los procesos se hacen a través de SECOP II lo que genera que la publicación sea oportuna | 0 |  | 2018-06-29
77 | FILA_77 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.1 | 2 | PUBLICACIÓN EN SECOP DE LOS CONTRATOS SUBSCRITOS / CONTRATO SUSCRITOS | 1 | 29-08-2018 En el 2018, los procesos se hacen a través de SECOP II lo que genera que la publicación sea oportuna | 0 |  | 2018-06-29
78 | FILA_78 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.3 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
79 | FILA_79 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.3 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
80 | FILA_80 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.4 | 1 | CONTRATOS DE SUPERVISORES CON OBLIGAACIÓN ESPECÍFICA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN / CONTRATOS DE SUPERVISIONES SUSCRITOS | 1 | 23-08-2018: A la fecha de 18 contratos de los supervisores actuales, se tiene la claúsula específica de cumplimiento de la normaiva de supervisión. 30-06-2018: En implementación. Los contratos suscritos para el 2018 se ha tenido en cuenta que quede como responsabilidad especifica el cumplimiento de las normas de supervisores e interventores. Se pueden revisar las clausulas específicas Ejemplo contrato 462018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true Contrato 482018 enlace https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.307817&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true cto 862018 | 1 |  | 2018-08-23
81 | FILA_81 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.4 | 2 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE SUPERVISORES PROGRAMADAS | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
82 | FILA_82 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.5 | 1 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE PLANEACIÓN REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE PLANEACIÓN PROGRAMADAS | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
83 | FILA_83 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.5 | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA EL USO DE LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | 0.5 | 23-08-2018: en febrero 2018 se envío en un correo la guía orientadora al equipo de planeación | 0 |  | 2018-08-23
84 | FILA_84 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.6 | 1 | RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE PLANEACIÓN REALIZADAS / RETROALIMENTACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD DE PLANEACIÓN PROGRAMADAS | 0.5 | 30-09-2018: se llevó a cabo una reunión de retroalimentación respecto a las responsabilidades del supervisor 23-08-2018: Aún no se ha programado la siguiente capacitación 29-Jun-2018: El 20-Jun-2018 se realizó una capacitaciónrespecto a las responsabilidades de la supervisión e interventoría Mar-2018: En las reuniones periódocas con los supervisores, Renee Quimbay, les retroalimenta sobre su responsabilidad: También se ha realizado retroalimentaciones para fortalecer la responsabilidad con la aplicación de SECOP II | 0 |  | 2018-10-22
85 | FILA_85 | 3 | 2017 2017 | 164 | 3.6 | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL LINEAMIENTO PARA EL USO DE LA GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | 0.5 | 23-08-2018: en febrero 2018 se envío en un correo la guía orientadora al equipo de planeación | 0 |  | 2018-08-23
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017